## Sheet1
Việt Anh
| BACKEND | [5 empty] | Chức năng chính
| STT | Tính năng và làm việc | Nhiệm vụ | PHÂN CÔNG | Deadline | Tình trạng | STT | Tính năng |  |  | Deadline | Tình trạng
| 1 | Nghiên cứu | Tìm hiểu cách đưa map lên web | Anh,Thành,An | 24/11/2021 | 100% | 1 | Các cá thể trong csdl |  |  | 2021-11-12 | 70%
|  |  | Tìm hiểu GG API | An | 28/11/2021 | 100%
|  |  | Thiết kế Database | Anh,Thành,An | 24/11/2021 | 50%
| 2 | Các cá thể trong csdl | Thiết kế thư mục trang web | Anh | 20/11/2021 | 100%
|  |  | Xây dựng map bằng leaflet | Anh | 28/11/2021 | 100% | 2
|  |  | Edit CSS | An | 2021-08-13 | 50% | 3
|  |  | Kết nối SQL | Anh |  | 100%
|  |  | Truyền Data vào web | Anh |  | 100%
|  |  | Change icon change tính năng | An | 2021-08-13
|  |  | Xây dựng checkbox icon | Anh |  | 100%
| 3 | Login | Logn và dăng nhập | Thành | 28/11/2021 | 100%
|  |  | Add dữ liệu | Thành | 2021-06-12 | 0%
4
[7 empty] | Nhiệm vụ chung | An | Thành | Anh
[7 empty] | Run nodejs | 100% | 100% | 100%
[7 empty] | Kết nối DB | ? | ? | 100%
5
6